## Ago 05
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION
DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
COMITÉ DE EXPERTAS (CEVI)
CRONOGRAMA DE TRABAJO ANUAL
AGOSTO 2005 - AGOSTO 2006
**
FECHA | ACTIVIDAD | Ago. 05 |  |  |  | Sep. 05 |  |  |  | Oct. 05 |  |  |  | Nov. 05 |  |  |  | Dic. 05 |  |  |  | Ene. 06 |  |  |  | Feb. 06 |  |  |  | Mar. 06 |  |  |  | Abr. 06 |  |  |  | May. 06 |  |  |  | Jun. 06 |  |  |  | Jul. 06 |  |  |  | Ago. 06
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Agosto 22 - 24 | Reunión CEVI
Aprobación del Reglamento, cuestionario, cronograma de trabajo anual y asignación de trabajos
2007-11-01 | Envío del cuestionario a las Autoridades Nacionales Competentes (ANC)
2015-02-01 | Fecha límite para el envío de respuestas al cuestionario por el país
2028-02-01 | Envío de los informes de país a las/los Expertas/os
Abril 17 | Fecha límite para la remisión de los proyectos de informe preliminar a la Secretaría del CEVI Expertas
Mayo 1 | Envío de los proyectos de informe preliminar a los otros miembros del subgrupo
Julio 24 - 25 | Reunión CEVI
Primera reunión de evaluación multilateral
1930-08-01 | Fecha límite para que las expertas envien preguntas/información a la Secretaría del CEVI
Comité de Expertas/os
Secretaría del CEVI
Los Estados proporcionan información
Conferencia de los Estados Parte
Expertas/os

## Ago 06
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION
DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
CONVENCION BELEM DO PARA (MESECVI)
COMITÉ DE EXPERTAS (CEVI)
CRONOGRAMA DE TRABAJO ANUAL
AGOSTO 2006 - AGOSTO 2007
**
FECHA | ACTIVIDAD | Sep. 06 |  |  |  | Oct. 06 |  |  |  | Nov. 06 |  |  |  | Dic. 06 |  |  |  | Ene. 07 |  |  |  | Feb. 07 |  |  |  | Mar. 07 |  |  |  | Abr. 07 |  |  |  | May. 07 |  |  |  | Jun. 07 |  |  |  | Jul. 07 |  |  |  | Ago. 07 |  |  |  | Sep. 07
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2020-10-01 | Fecha límite para recepción de respuestas/información de ANC
**
1930-10-01 | Envio de respuestas/informes a las Expertas
2015-12-01 | Fecha límite de las expertas para la remisión de los informes preliminares a la Secretaría del CEVI
2029-12-01 | Envio de los informes preliminares a las ANC
2023-02-01 | Fecha límite para la presentación de comentarios y/o aclaraciones de los Estados
2015-03-01 | Envío de los comentarios y/o aclaraciones a las/los Expertas/os
Mayo 10-11 | Reunión CEVI
Segunda reunión de evaluación multilateral
Agosto 16-17 | Reunión CEVI
Tercera reunión de evaluación multilateral: aprobación del informe final
Septiembre 20-21 | Conferencia de los Estados Parte
**
2028-09-01 | Informe anual de actividades
Comité de Expertas/os
Secretaría del CEVI
Los Estados proporcionan información
Conferencia de los Estados Parte
Expertas/os